## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
160000
Actividades y Modulos | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Reuniones iniciales | 1 | [5 empty] | 5 |  | Horas | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80
levantamiento de requisitos |  | 1 |  |  |  |  | 10
diseño ingreso de productos al almacen |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  | Total de esfuerzos
diseño seguimiento de stock |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  | Horas | Días | semanas | meses
diseño alerta de reposicion |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  | 895 | 149.1667 | 29.8333 | 7.4583
diseño alta de provedores |  |  | 1 |  |  |  | 20
diseño compra del producto |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  | 1 Día = 6 hrs
diseño calculos de fechas de inventarios |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  | 1 Semana = 5 días
diseño sobreinventario (sobre stock) |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  | 1 Mes = 4 semanas
documentacion del proyecto |  |  |  |  | 1 |  | 50
diseño de bases de datos |  |  |  | 1 |  |  | 30 |  | Agenda y Recursos
diagrama de flujo de datos | 1 | [5 empty] | 5 |  | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
diagrama de casos de uso | 1 | [5 empty] | 5 |  | Días | 149.1667 | 74.5833 | 49.7222 | 37.2917
diseño de interfaz |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  | Semanas | 29.8333 | 14.9167 | 9.9444 | 7.4583
diseño de modulos individuales |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  | Meses | 7.4583 | 3.7292 | 2.4861 | 1.8646
desarrollo de modulo compras |  |  |  |  | 1 |  | 50
desarrollo de modulo productos |  |  |  |  | 1 |  | 50
desarrollo de modulo provedores |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  | Estimación de Costos de proyecto
desarrollo de modulo stock |  |  |  |  | 1 |  | 50 | [7 empty] | Costo x Hora | 178.77
desarrollo de modulo inventario |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  | Costo del proyecto
desarrollo de modulo de alerta |  |  |  | 1 |  |  | 30 |  | Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
desarrollo de modulo reportes |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  | Horas | 895 | 447.5 | 298.3333 | 223.75
desarrollo de bases de datos | [5 empty] | 1 | 80 |  | Días | 149.1667 | 74.5833 | 49.7222 | 37.2917
integracion de modulos |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  | Semanas | 29.8333 | 14.9167 | 9.9444 | 7.4583
pruebas unitarias |  |  |  | 1 |  |  | 30 |  | Meses | 7.4583 | 3.7292 | 2.4861 | 1.8646
pruebas de calidad |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  | Total | 159999.15 | 79999.575 | 53333.05 | 39999.7875
pruebas de usuario |  |  |  | 1 |  |  | 30
correccion de errores |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  | Desgloce de Proyecto
identificacion de bugs |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  | Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Total Esfuerzo | [6 empty] | 895 |  | Developer(50%) | 79999.575 | 39999.7875 | 26666.525 | 19999.8938
[9 empty] | Costos Fijos(30%) | 47999.745 | 23999.8725 | 15999.915 | 11999.9363
[9 empty] | Gastos Extra (10%) | 15999.915 | 7999.9575 | 5333.305 | 3999.9788
[9 empty] | Ganancia (10%) | 15999.915 | 7999.9575 | 5333.305 | 3999.9788
[9 empty] | Total | 159999.15 | 79999.575 | 53333.05 | 39999.7875