## Hoja2
Actividad | Estimacion de Tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora | Actividad | Tiempo de Esperado | Actividad Predecesora | Rutas | TE |  |  | Varianza
| Optimista (To) | Mas Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Inmediata |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata | 1-2-12-11-10-21-23-22-26-27-25-24-28 | 14.075 | Ruta Critica |  | Va=((Tp-To)/6)^2
1-Reuniones iniciales | 0.1 | 0.16 | 0.33 | - | 1 | 0.17833 | - | 1-2-3-15-23-22-26-27-25-24-28 | 12.2433 |  |  | 1 | 0.0014694
2-Levantamiento de requisitos | 0.16 | 0.33 | 0.66 | 1 | 2 | 0.35667 | 1 | 1-2-4-17-23-22-26-27-25-24-28 | 12.2433 |  |  | 2 | 0.0069444
3-Diseño de ingreso de productos a almacen | 0.16 | 0.33 | 0.66 | 2 | 3 | 0.35667 | 2 | 1-2-5-19-23-22-26-27-25-24-28 | 11.525 | VA | 0.48457 | 3 | 0.0069444
4-Diseño seguimiento de Stock | 0.16 | 0.33 | 0.66 | 2 | 4 | 0.35667 | 2 | 1-2-6-16-23-22-26-27-25-24-28 | 12.5483 |  |  | 4 | 0.0069444
5-Diseño e alerta de reposicion | 0.16 | 0.33 | 0.66 | 2 | 5 | 0.35667 | 2 | 1-2-7-14-23-22-26-27-25-24-28 | 12.5483 | Desviacion Estandar |  | 5 | 0.0069444
6-Diseño de alta de Proveedores | 0.33 | 0.66 | 1 | 2 | 6 | 0.66167 | 2 | 1-2-8-18-23-22-26-27-25-24-28 | 12.5483 | DE=Raiz(VA) |  | 6 | 0.012469
7-Diseño de compra de producto | 0.33 | 0.66 | 1 | 2 | 7 | 0.66167 | 2 | 1-2-9-20-23-22-26-27-25-24-28 | 12.4917 | 0.69611 |  | 7 | 0.012469
8-Diseño de calculos de fechas de inventario | 0.33 | 0.66 | 1 | 2 | 8 | 0.66167 | 2 |  |  |  |  | 8 | 0.012469
9-Diseño de sobreinventario | 0.33 | 0.66 | 1 | 2 | 9 | 0.66167 | 2 |  |  |  |  | 9 | 0.012469
10-Diseño de bases de datos | 0.33 | 1 | 1.66 | 11 | 10 | 0.99833 | 11 |  |  |  |  | 10 | 0.049136
11-Diagrama flujo de datos | 0.1 | 0.16 | 0.33 | 12 | 11 | 0.17833 | 12 |  |  | Z=(X-M)/DE |  | 11 | 0.0014694
12-Diagrama de casos de uso | 0.1 | 0.16 | 0.33 | 2 | 12 | 0.17833 | 2 |  |  | X= 8 Semanas |  | 12 | 0.0014694
13-Diseño de interfaz | 0.33 | 0.66 | 1 | 2 | 13 | 0.66167 | 2 |  |  | M - Ruta Crítica |  | 13 | 0.012469
14-Desarrollo modulo de compras | 1 | 1.66 | 2.66 | 7 | 14 | 1.7167 | 7 |  |  | -8.7342 |  | 14 | 0.076544
15-Desarrollo de modulo de productos | 1 | 1.66 | 2.66 | 3 | 15 | 1.7167 | 3 |  |  |  |  | 15 | 0.076544
16-Desarrollo de modulo proveedores | 1 | 1.66 | 2.66 | 6 | 16 | 1.7167 | 6 |  |  | Probabilidad |  | 16 | 0.076544
17-Desarrollo de modulo Stock | 1 | 1.66 | 2.66 | 4 | 17 | 1.7167 | 4 |  |  | 0% |  | 17 | 0.076544
18-Desarrollo de modulo inventario | 1 | 1.66 | 2.66 | 8 | 18 | 1.7167 | 8 |  |  |  |  | 18 | 0.076544
19-Desarrollo de modulo de alerta | 0.33 | 1 | 1.66 | 5 | 19 | 0.99833 | 5 |  |  |  |  | 19 | 0.049136
20-Desarrollo de modulo de reportes | 0.66 | 1.66 | 2.66 | 9 | 20 | 1.66 | 9 |  |  |  |  | 20 | 0.11111
21-Desarrollo de la base de datos | 1.66 | 2.66 | 3 | 10 | 21 | 2.55 | 10 |  |  |  |  | 21 | 0.049878
22-Pruebas unitarias | 0.66 | 1 | 1.66 | 23 | 22 | 1.0533 | 23 |  |  |  |  | 22 | 0.027778
23-Integracion de modulos | 1 | 1.66 | 2.66 | 14,15,16,17,18,19,20,21 | 23 | 1.7167 | 14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  |  |  | 23 | 0.076544
24-Pruebas de usuario | 0.66 | 1 | 1.66 | 25 | 24 | 1.0533 | 25 |  |  | 3.5188 |  | 24 | 0.027778
25-Pruebas de calidad | 0.33 | 0.66 | 1 | 27 | 25 | 0.66167 | 27 |  |  | 6.4376 |  | 25 | 0.012469
26-Identificacion de bugs | 1 | 1.66 | 2.66 | 22 | 26 | 1.7167 | 22 |  |  |  |  | 26 | 0.076544
27-Correccion de errores | 1 | 1.66 | 2.66 | 26 | 27 | 1.7167 | 26 |  |  |  |  | 27 | 0.076544
28-Documentacion del proyecto | 1 | 1.66 | 2.66 | 24 | 28 | 1.7167 | 24 | ` |  |  |  | 28 | 0.076544
x
INICIO
1
Conclusion:
Con base a lo visto en la actividad, concluyo que este proyecto es imposible de realizar en 2 meses para un solo desarrollador ya que los tiempos de finalizacion son demasiado altos para cada una de las actividades por lo que podria optimizarse de la siguiente manera, calculando el tiempo esperado para la ruta critica entre 4 desarrolladores y realizando el calculo de Z para este nuevo valor, nos da un valor esperado de 3.77 semanas para la ruta mas larga con una probabilidad de mas del 200% solo omitiendo muchos de los modulos requeridos, por lo que no es una opcion viable para el proyecto dado a que necesitamos realizar estos modulos por separado, ademas de que se podria optimizar los tiempos optimistas asi como los tiempos pesimistas para poder aumentar la probabilidad de completar el proyecto en menos de 8 semanas ya que el tiempo esperado que obtivimos en un poco mas de 14 semanas o unos 4 meses si tomamos la ruta mas larga y un poco menos de 12 semanas en la ruta mas corta por lo que en base a mi experiencia como desaroollador, este proyecto de software es imposible para mi dado al tiempo limite de 2 meses, por lo que al tener mas experiencia podemos organizar mejor el arbol de actividades asi como los tiempos de realizacion de cada una de las actividades asi como optimizar los tiempos pesimistas y optimistas al establecer tiempos menores ya que en esta actividad realizamos calculos de 5 a 10 horas menos para los tiempos optimistas y 5, 10 y en algunos casos 30 horas en el tiempo pesimista por lo que realizando esta modificacion podremos aumentar la probabilidad de realizar el proyecto en 8 semanas al poner tiempos de realizacion menores para cada una de las actividades.
0.18
2
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
28
FIN
24
0.66
0.18
1.72
1.05
1.72
0.66
1.05
1.72
1
2.55
1.72
0.18
0.36
0.36
0.36
0.36
0.66
0.66
0.66
0.66
1.66
1.72
1.72
1.72
1
1.72
1.72